## SD_DWG_CHANGE_VOR_LIST
图纸修改评审单登记表 Register of plan modification Review sheet
编号 S/N | 传送单号 PMR sheet S/N | 标题 Title | 问题提出时间 Raised Date | VOR NO. | 修改发生根源 Originated by
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## SD_DWG_CHANGE_VOR_LIST (Sample)
图纸修改评审单登记表 Register of plan modification Review sheet
编号 S/N | 传送单号 PMR sheet S/N | 标题 Title | 问题提出时间 Raised Date | VOR NO. | 修改发生根源 Originated by
1 | EG2-T-WIS-WHI-0038 |  | 2018.5.7 | F196-EM-0501-PI001 | 工程公司详设修改（1500#限高限宽修改 2018.5.7）
2 | EG2-T-WIS-WHI-0051 |  | 2018.5.15 | F196-EM-0501-PI002 | 工程公司详设修改
3 | EG2-T-WIS-WHI-0057 |  | 2018.5.21 | F196-EM-0501-PI003 | 工程公司详设修改
4 | EG2-T-WIS-WHI-0059 |  | 2018.5.24 | F196-EM-0501-PI004 | 工程公司详设100,500,1500区立管支架方向修改
5 | EG2-T-WIS-WHI-0065 |  | 2018.5.28 | F196-EM-0501-PI005 | 工程公司详设(100区与1500区管线干涉修改）
6 | EG2-T-WIS-WHI-0106. |  | 2018.7.17 | F196-EM-0501-PI006 | DRESS UP 图纸升版; Revise the version of DRESS UP drawings
7 | EG2-T-WIS-WHI-0109 |  | 2018.7.23 | F196-EM-0501-PI007 | 工程公司详设1500区新增0版图及部分图纸升版
8 | EG2-T-WIS-WHI-0111 |  | 2018.8.3 | F196-EM-0501-PI008 | 工程公司详设100,200,600区图纸升版
9 | EG2-T-WIS-WHI-0114 |  | 2018.8.3 | F196-EM-0501-PI009 | 工程公司详设1000区图纸升版
10 | EG2-T-WIS-WHI-0117 |  | 2018.8.3 | F196-EM-0501-PI012 | 工程公司详设550/800区图纸升版
11 | EG2-T-WIS-WHI-0114 |  | 2018.8.21 | F196-EM-0501-PI013 | 工程公司详设600区图纸升版
12 | EG2-T-WIS-WHI-0114 |  | 2018.8.23 | F196-EM-0501-PI015 | 工程公司详设300区图纸升版

## SD_DWG_CHANGE_VOR_LIST 说明
序号 | 字段 | 字段说明 | 字段说明E | 字段类型 | 例子 | 例子
1 | SD_DWG_CHANGE_VOR_ID | 修改变更ID | Change Variation ID | 字符串 UUID | ABCD | EFGH
2 | SD_DWG_CHANGE_UPSTREAM_DWG_TN | 输入图纸传送单号 | Upstream Dwg Transmittal No | 字符串 | EG2-T-WIS-WHI-0038 | EG2-T-WIS-WHI-0051
3 | SD_DWG_CHANGE_VOR_DESC | 修改变更标题 | Change Variation Title | 字符串
4 | SD_DWG_CHANGE_RAISED_DATE | 问题提出时间 | SD Change Raised Date | 日期 | 2018.5.7 | 2018.5.15
5 | SD_DWG_CHANGE_VOR_CODE | 变更单号 | VOR NO | 字符串 | F196-EM-0501-PI001 | F196-EM-0501-PI002
6 | SD_DWG_CHANGE_REASON | 修改发生原因 | Change Reason | 字符串 | 工程公司详设修改（1500#限高限宽修改 2018.5.7） | 工程公司详设修改